KADIN DUMAI × AINNA

PROGRAM TRANSFORMASI DIGITAL & AGENTIC AI UMKM DUMAI

Dari Kehadiran Digital Menuju Operasional Bisnis yang Cerdas

LEARN → BUILD → INTEGRATE → OWN → GROW

Usulan Kolaborasi Strategis

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Dumai × AINNA

Pilot UMKM • Infrastruktur Digital • Business Systems • Automation • Agentic AI

# 1. Ringkasan Eksekutif

Transformasi digital UMKM tidak lagi cukup hanya dengan media sosial, marketplace, atau website. Tantangan berikutnya adalah menghubungkan data, operasi, pelanggan, keuangan, automation, dan Artificial Intelligence ke dalam satu kemampuan bisnis yang dapat digunakan setiap hari.

AINNA mengusulkan Program Transformasi Digital & Agentic AI UMKM Dumai sebagai kolaborasi strategis bersama KADIN Dumai. Program ini dirancang bukan sebagai pelatihan teori, tetapi sebagai program implementasi yang menghasilkan aset dan sistem digital yang dapat langsung digunakan oleh peserta.

Learn → Build → Integrate → Own → Grow

Dalam program 11 hari, UMKM dibimbing membangun website, e-commerce, database, dashboard, workflow operasional, automation, financial visibility, serta use case Agentic AI. Setelah implementasi, program dilanjutkan dengan monitoring hingga 90 hari untuk mengukur adoption, penggunaan sistem, efisiensi operasi, dan hasil yang dapat dijadikan evidence untuk scale-up.

Output untuk UMKM — Digital asset aktif, sistem bisnis, automation, AI use case, financial visibility, dan 90-day roadmap.

Nilai untuk KADIN Dumai — Model transformasi UMKM yang terukur, data adoption, case study, dan fondasi menuju KADIN Dumai Digital Ecosystem.

Model Implementasi — Pilot → Evidence → MoU/MoA → Scale. Tahap awal direkomendasikan melalui cohort UMKM terpilih sebagai Proof of Concept sebelum diperluas.

Target akhir program adalah membawa UMKM dari sekadar digital presence menuju intelligent business operations: lebih terstruktur, terotomasi, terukur, dan siap memanfaatkan AI secara praktis. Nilai utamanya sederhana: peserta tidak hanya pulang dengan pengetahuan atau sertifikat, tetapi dengan sistem yang dapat digunakan dan dikembangkan dalam bisnis mereka.

KADIN Dumai × AINNA  |  From Digital Presence to Intelligent Business Operations

# 2. Tantangan yang Ingin Diselesaikan

Banyak UMKM telah menggunakan teknologi, tetapi adopsinya masih terfragmentasi. Tantangan umum yang ingin ditangani melalui program ini antara lain:

Data pelanggan, produk, stock, task dan dokumen tersebar di berbagai aplikasi atau spreadsheet.

Website dan digital presence belum terintegrasi dengan operasi internal.

Pencatatan pelanggan, pesanan, stock dan follow-up masih banyak dilakukan secara manual.

Pelaporan membutuhkan waktu dan sering bergantung pada individu tertentu.

Pemilik usaha sulit memperoleh gambaran cepat tentang revenue, cost, margin dan cash flow.

Penggunaan AI masih sebatas chatbot atau pembuatan konten, belum menjadi lapisan intelligence bagi operasi bisnis.

Tidak ada roadmap yang jelas untuk bergerak dari digital presence menuju automation dan Agentic AI.

# 3. Arsitektur Solusi Program

| Komponen | Fungsi Utama |
| --- | --- |
| Digital Foundation | Website, domain/hosting, company profile, katalog produk, database dasar dan struktur data. |
| E-Commerce & Business Application | Product management, digital ordering, customer database, stock/workflow dan dashboard. |
| Digital Audit | SEO, GEO/AI visibility, security, workflow, data readiness dan peluang automation. |
| Business Automation | Mengurangi pekerjaan manual melalui trigger, workflow, reporting dan task automation. |
| Agentic AI | AI Agent yang dapat membaca data/sistem, membantu customer enquiry, dokumen, reporting dan management intelligence. |
| Financial Visibility | Mengubah data transaksi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami pemilik usaha. |

DIGITAL PRESENCE → BUSINESS SYSTEM → AUTOMATION → AGENTIC AI

# 4. Struktur Program 11 Hari

Hari 1–3 — Website & Digital Foundation

Website bisnis dan company profile

Domain/hosting dan deployment

Katalog produk atau layanan

Database dasar

Struktur digital branding

Hari 4–6 — E-Commerce & Business Application

Product/customer management

Digital ordering

Stock/workflow dasar

Dashboard operasional

Business process mapping

Hari 7 — Digital, SEO, GEO, Security & AI Audit

Search visibility

AI/GEO visibility

Security baseline

Data readiness

Automation opportunity mapping

Hari 8–10 — Business System, Automation & Agentic AI

AI-assisted operation

Reporting automation

Document processing

Customer enquiry flow

Task/stock monitoring

Minimum satu AI use case

Hari 11 — Demo Day & 90-Day Roadmap

Presentasi sistem yang dibangun

Before/after workflow

AI use case

Implementation plan

90-day adoption roadmap

# 5. Output Per UMKM

Website bisnis aktif dan digital company profile.

Domain dan hosting/infrastructure awal.

Katalog produk atau layanan.

Basic e-commerce atau digital ordering flow.

Customer database dan struktur data dasar.

Business dashboard untuk monitoring.

Workflow digital untuk operasi utama.

Minimum satu automation yang relevan.

Minimum satu Agentic AI / AI-assisted use case.

Digital audit report dan improvement list.

Financial visibility module sesuai kesiapan data.

90-day digital implementation roadmap.

# 6. Agentic AI sebagai Lapisan Operasional

AINNA memposisikan Agentic AI bukan sekadar chatbot, tetapi sebagai digital assistant yang bekerja bersama sistem dan data bisnis.

HUMAN + SYSTEM + AI AGENT

Contoh alur penggunaan:

Customer bertanya → AI mencari data produk → sistem memeriksa informasi → AI menyiapkan respons.

Management meminta laporan → AI membaca data → AI merangkum → dashboard diperbarui → management menerima insight.

Dokumen masuk → AI membantu mengekstrak data → workflow membuat task → staff melakukan verification.

Stock atau task bermasalah → sistem mendeteksi → AI membuat summary → supervisor melakukan tindakan.

Prinsipnya: AI membantu mempercepat operasi dan keputusan, sementara manusia tetap berada pada tahap verification, approval dan governance yang diperlukan.

# 7. Digitalisasi dan Visibilitas Keuangan

Untuk UMKM yang memiliki data transaksi atau bank statement, program dapat diperluas ke workflow financial visibility:

BANK STATEMENT → CLASSIFICATION → P&L → BALANCE SHEET → FINANCIAL REPORT → DASHBOARD

Memahami revenue dan expenses dengan lebih cepat.

Melihat profitability dan trend operasional.

Meningkatkan financial discipline dan dokumentasi.

Mempermudah penyediaan informasi untuk pembiayaan, konsultasi atau accountant.

Memberikan management view tanpa menggantikan fungsi profesional akuntansi atau audit.

# 8. Pengembangan KADIN Dumai Digital Ecosystem

Setelah pilot menghasilkan bukti penggunaan dan data adopsi, program dapat berkembang dari capability building menjadi ekosistem digital yang lebih luas.

## 8.1 KADIN Digital Platform

Member database

Business directory

Programme management

Event management

Document repository

Member dashboard

Lead dan engagement tracking

## 8.2 KADIN UMKM Marketplace / Directory

Profil UMKM

Katalog produk dan layanan

Category dan search

Supplier discovery

Enquiry dan lead generation

Potensi pengembangan ke B2B sourcing / RFQ

## 8.3 Dumai AI Media Engine

AI-assisted article draft

UMKM stories

Product storytelling

Event coverage

Social media content

Newsletter

Human verification sebelum publish

## 8.4 Agentic AI untuk KADIN

Member enquiry

Programme information

Internal knowledge retrieval

Document processing

Programme monitoring

Management reporting

# 9. Model Pilot dan Implementasi

PILOT → EVIDENCE → MoU/MoA → SCALE

| Tahap | Deskripsi |
| --- | --- |
| 1. Selection | KADIN memilih UMKM berdasarkan readiness, sektor dan potensi implementasi. |
| 2. Baseline Assessment | AINNA melakukan assessment awal sebelum program dimulai. |
| 3. 11-Day Build Programme | Training, building dan implementation dilakukan dalam satu program terstruktur. |
| 4. Demo Day | Peserta memperlihatkan sistem, workflow dan use case yang telah dibangun. |
| 5. 90-Day Monitoring | Adoption, penggunaan, problem dan improvement dipantau. |
| 6. Evaluation | AINNA dan KADIN mengevaluasi evidence dan outcome. |
| 7. Scale-Up | Program diperluas berdasarkan sektor, cohort atau kebutuhan institutional. |

# 10. KPI dan Measurement

| Area | Indikator | Target Pilot |
| --- | --- | --- |
| Digital Asset | Website aktif / digital profile | ≥ 80% peserta |
| Data | Customer/product data terstruktur | ≥ 80% peserta |
| Automation | Workflow automation diterapkan | Min. 1 per UMKM |
| AI | AI use case digunakan | Min. 1 per UMKM |
| Adoption | Penggunaan sistem setelah program | Diukur Day 30/60/90 |
| Operation | Pengurangan pekerjaan manual | Before vs after |
| Visibility | Perubahan digital/search visibility | Baseline vs post-program |
| Finance | Ketersediaan management view | Sesuai kesiapan data |
| Satisfaction | Feedback peserta | Survey pasca-program |

# 11. Roadmap 12 Bulan

| Periode | Fokus |
| --- | --- |
| Bulan 1 | Selection UMKM, baseline assessment, finalisasi scope. |
| Bulan 2 | Pelaksanaan pilot 11 hari. |
| Bulan 3–4 | 90-day monitoring, support dan optimisation. |
| Bulan 4 | Evaluation dan case study. |
| Bulan 5–6 | KADIN Digital Platform / Digital Foundation. |
| Bulan 6–8 | Marketplace / directory dan AI Media Engine. |
| Bulan 8–10 | Cohort berikutnya / sector-based deployment. |
| Bulan 10–12 | Scale-up, institutional collaboration dan programme planning. |

# 12. Potensi Kolaborasi Indonesia–Malaysia

Dumai memiliki posisi strategis untuk membangun hubungan UMKM lintas negara. Setelah digital capability dan data ecosystem terbentuk, kolaborasi dapat diperluas ke:

Business matching Indonesia–Malaysia

Product sourcing dan supplier discovery

Cross-border marketplace / catalogue

SME technology transfer

Internship dan university collaboration

AI research dan entrepreneurship programme

Market access untuk produk terpilih

# 13. Tentang AINNA

AINNA mengembangkan pendekatan NeuralOps dan sistem digital untuk menghubungkan business operations, automation dan AI dalam satu alur kerja yang praktis untuk organisasi dan SME/UMKM.

Pengalaman membangun dan mengoperasikan sistem e-commerce serta business workflow.

Fokus pada Agentic AI, automation, financial systems dan digital transformation.

Pendekatan modular: sistem dapat dimulai kecil dan berkembang mengikut kebutuhan.

Dua usaha/solusi AINNA telah menerima penilaian TRL9 daripada MOSTI Malaysia, yang digunakan sebagai rujukan tahap kematangan teknologi.

Pendekatan AINNA menekankan penggunaan AI secara efisien, measurable dan terintegrasi dengan sistem, bukan sekadar penggunaan model AI secara terpisah.

# 14. Langkah Selanjutnya yang Diusulkan

Diskusi awal bersama KADIN Dumai.

Identifikasi kebutuhan prioritas KADIN dan UMKM.

Pemilihan cohort pilot.

Baseline assessment dan finalisasi use case.

Finalisasi jadwal, scope dan mekanisme pelaksanaan.

Pelaksanaan Proof of Concept.

Evaluasi Day 30 / Day 60 / Day 90.

Perencanaan scale-up berdasarkan evidence.

KADIN DUMAI × AINNA — BUILD CAPABILITY, DEPLOY SYSTEMS, CREATE EVIDENCE

Lampiran — Estimasi Investasi Pilot

Bagian ini bersifat indikatif dan dapat disesuaikan setelah scope, jumlah peserta, lokasi pelaksanaan, infrastructure, dan kebutuhan khusus dikonfirmasi.

| Opsi | Ruang Lingkup | Estimasi |
| --- | --- | --- |
| Pilot A | 10 UMKM • 11 hari • 90-day monitoring | Rp150.000.000 |
| Pilot B | 20 UMKM • 11 hari • 90-day monitoring | Rp250.000.000 |
| Strategic Pilot | 20 UMKM + KADIN Digital Foundation | Rp350.000.000 |

Catatan: biaya akhir ditetapkan setelah technical scoping dan kesepakatan deliverables.